Приложение № 2

к приказу начальника

департамента образования

№ 214-08-350/23

от «26» мая 2023 года

Муниципальная ДОРОЖНАЯ КАРТА

по сопровождению общеобразовательных организаций города Иркутска

с низкими образовательными результатами в 2023 году

| № | Событие | Сроки реализации | Исполнители | Показатель реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные организационные мероприятия, направленные на адресное сопровождение школ -участников проекта |  |  |  |  |
| 1 | Создание муниципальной рабочей группы, включающей участников муниципальной системы методической поддержки школ с низкими образовательными результатами (далее – ШНОР) | Май | ДО г. Иркутска МКУ «ИМЦРО» | Не менее одного нормативно - правового акта |
| 2 | Разработка муниципальной дорожной карты | Май | ДО г. Иркутска МКУ «ИМЦРО» | Не менее одного нормативно - правового акта |
| 3 | Разработка дорожной карты общеобразовательными организациями ШНОР | Май | Управленческие команды ШНОР | В 100% участников ШНОР, общеобразовательные организации, находящиеся в зоне риска |
| 4 | Проведение экспертизы дорожной карты общеобразовательными организациями ШНОР | Июнь | ДО г. Иркутска МКУ «ИМЦРО» | В 100% участников ШНОР, общеобразовательные организации, находящиеся в зоне риска |
| 5 | Назначение кураторов ШНОР из числа руководителей/заместителей руководителей резильентных школ для оказания методической помощи ШНОР | Май | ДО г. Иркутска МКУ «ИМЦРО» | Не менее одного нормативно - правового акта |
| 6 | Организация и проведение самодиагностики на основе полученного рискового профиля | Май | Управленческие команды ШНОР | В 100% участников ШНОР, общеобразовательные организации, находящиеся в зоне риска |
| 7 | Разработка ШНОР концептуальных документов учитывая результаты самодиагностики | Май | Управленческие команды ШНОР | В 100% участников ШНОР, общеобразовательные организации, находящиеся в зоне риска |
| 8 | Проведение выборочной экспертизы концептуальных документов ШНОР и общеобразовательных организаций, находящиеся в зоне риска | Июнь | ДО г. Иркутска | Справка по итогом проверки |
| 9 | Мониторинг ресурсных дефицитов и адресной методической помощи в ШНОР | Май, Июнь | ДО г. Иркутска МКУ «ИМЦРО» | В 100% участников ШНОР, общеобразовательные организации, находящиеся в зоне риска |
| 10 | Утверждение плана мероприятий с учетом мониторинга дефицитов в ШНОР | Июнь | ДО г. Иркутска МКУ «ИМЦРО» | Не менее одного нормативно - правового акта |
| Научно – методическое и информационное сопровождение ШНОР |  |  |  |  |
| 11 | Проведение групповых консультационных онлайн/очных встреч муниципальной рабочей группы с управленческими командами ШНОР | В течение года | ДО г. Иркутска МКУ «ИМЦРО» | В 100% участников ШНОР, общеобразовательные организации, находящиеся в зоне риска |
| 12 | Организация курсов повышения квалификации для управленческих команд / педагогического сообщества (по запросу участников ШНОР) | В течение года | МКУ «ИМЦРО» | Не менее 3 ДП ППК |
| 13 | Подготовка и предоставление ШНОР методических рекомендаций и других материалов по актуальным аспектам использования современнных образовательных технологий, проектирования, проведения и анализа современного урока | В течение года | МКУ «ИМЦРО» | Методические рекомендации и другие материалы |
| 14 | Организация адресной методической помощи участникам ШНОР в рамках работы «Методический автобус» | В течение года | МКУ «ИМЦРО» | МБОУ г. Иркутска ООШ № 8, МБОУ г. Иркутска СОШ № 18,22,27, 37,7,72, МБОУ г. Иркутска ЦО № 10 |
| 15 | Организация методических десантов с включением практики взаимопосещения и анализа уроков в ШНОР | В течение года | ДО г. Иркутска МКУ «ИМЦРО» | Не менее 5 методических десантов участников ШНОР |
| 16 | Организация и проведение мероприятий по обмену опытом для ШНОР | Сентябрь, Декабрь | МКУ «ИМЦРО» | Не менее 2 методических мероприятиям участников ШНОР |
| 17 | Организация и проведение мероприятий по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (реализация мероприятий по плану – графику введение обновленного ФГОС СОО) | В течение года | МКУ «ИМЦРО» | В 100% участников ШНОР |
| 18 | Организация и проведение мероприятий по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС НОО | В течение года | МКУ «ИМЦРО» | В 100% участников ШНОР ( не менее 1 мероприятия) |
| 19 | Консультации по вопросам преподавания предметных областей в соответствии с ФООП ( в рамках реализации план концепций учебных предметов и (предметных областей) | В течение года | МКУ «ИМЦРО» | МБОУ г. Иркутска ООШ № 8, МБОУ г. Иркутска СОШ № 18,22,27, 37,7,72, МБОУ г. Иркутска ЦО № 10 |
| 20 | Организация мероприятия для развития института наставничества для участников ШНОР | Август | ДО г. Иркутска МКУ «ИМЦРО» | В 100% участников ШНОР (не менее 1 мероприятия) |
| 21 | Проведение мероприятия по профилактике учебной неуспешности обучающихся в рамках психолого-педагогического сопровождения | Сентябрь /Октябрь | МКУ «ИМЦРО» | В 100% участников ШНОР (не менее 1 мероприятия) |
| 22 | Информационно-просветительское освещение реализации мероприятий проекта на официальных сайтах/социальных сетях | Март-декабрь | ДО г. Иркутска МКУ «ИМЦРО» | Не менее 5 новостных событий |
| 23 | Подготовка отчета по реализации мероприятий муниципальной дорожной карты | Декабрь | ДО г. Иркутска МКУ «ИМЦРО» | Отчет о реализации дорожной карты |

Участники проекта 2023 года с низкими образовательными результатами: МБОУ г. Иркутска ООШ № 8, МБОУ
 г. Иркутска СОШ № 18, 22, 27, 37, 7, 72, МБОУ г. Иркутска ЦО № 10. (8 общеобразовательных организаций)

Общеобразовательные организации, находящиеся в зоне риска по низким образовательным результатам: МАОУ
 г. Иркутска СОШ № 69, МАОУ г. Иркутска ЦО № 47, МБОУ г. Иркутска СОШ № 12, 3, 1, 10, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 39, 43, 5, 53, 55, 57, 6, 65, 66, 67, 71, 73, 76, 9, 17, 19, 26, 50, 80, 2, МБОУ г. Иркутска гимназия 3, МБОУ г. Иркутска ООШ № 68. (35 общеобразовательных организаций)

ВСЕГО -  43 общеобразовательные организации.

Отв. исп.:

Заместитель директора

Исмагилова Евгения Викторовна

т.: (3952)343705